## Sheet1
2022年开发组工作计划表
项目 | 预计用时 | 任务分工 | 内容 | 主题 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 协同部门 | 进度 | 备注
工资系统一体化 | 2022.1.15-2022.2.26 | 超市门店 | 工资、社保、绩效系统化； | 需求 | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 刘正兴、罗昌 |  | 功能开发已完成，门店试用中
|  |  |  | 开发 | 2021-01-19 | 2022-02-18
|  |  |  | 测试 | 2022-02-21 | 2022-02-26
| 2022.3.9-2022.4.28 | 娱乐门店 |  | 需求 | 2022-03-09 | 2022-03-14
|  |  |  | 开发 | 2022-03-21 | 2022-04-15
|  |  |  | 测试 | 2022-04-18 | 2022-04-28
| 2022.4.1-2022.5.31 | 红果生活广场 |  | 需求 | 2022-04-01 | 2022-04-07
|  |  |  | 开发 | 2022-04-18 | 2022-05-13
|  |  |  | 测试 | 2022-05-16 | 2022-05-31
门店特价申请 | 2022.1.1-2022.2.8 | 门店 |  | 需求 | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 刘正兴、罗昌 | 信息部、门店
|  |  |  | 开发 | 2022-01-06 | 2022-01-26
|  |  |  | 测试 | 2022-01-27 | 2022-02-08
供应商特价申请 | 2022.2.28-2022.3.28 | 供应商 |  | 需求 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 刘正兴、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-03-04 | 2022-03-18
|  |  |  | 测试 | 2022-03-21 | 2022-03-28
资产管理系统 | 2022.9.1-2022.10.14 |  | 固定资产从新增、调拨、闲置、盘点、维修和报废进行全方位准确监管 | 需求 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 刘正兴、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-09-08 | 2022-09-30
|  |  |  | 测试 | 2022-10-01 | 2022-10-14
采购特价申请 | 2022.3.21-2022.4-25 | 采购 |  | 需求 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 王龙、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-03-24 | 2022-04-13
|  |  |  | 测试 | 2022-04-14 | 2022-04-25
电子合同（人事） | 2022.1.7-2022.2.11 | 电子劳动合同 | 公司劳动合同电子化管理，将人事劳动合同采用电子签署 | 需求 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 王龙，罗昌 |  | 功能开发已完成，试用中
|  |  |  | 开发 | 2022-01-17 | 2022-02-06
|  |  |  | 测试 | 2022-02-07 | 2022-02-11
| 2022.1.20-2022-3-31 | 电子培训协议 | 电子培训协议：公司所有公费学习推行电子培训协议代替纸档培训协议； | 需求 | 2022-01-20 | 2022-01-25
|  |  |  | 开发 | 2022-03-13 | 2022-03-23
|  |  |  | 测试 | 2022-03-24 | 2022-03-31
外租商户商品码 | 2022.2.21-2022.3.21 |  | 1、合力内部系统建立外租商户商品码，以一商户号一码为准则。（针对于，同一个签署人，但在不同门店经营不同类型铺位，签署多个商户号情况，也遵循一商户号一商品码）； 2、提货卡仅能人工收银机过机，电子礼品卡可以人工或自助收银 | 需求 | 2022-02-21 | 2022-02-26 | 王龙，罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-02-28 | 2022-03-12
|  |  |  | 测试 | 2022-03-14 | 2022-03-21
损溢单 | 2022.4.7-2022.5.12 |  | 增加损溢单流程管理与损溢单制作，全程监控门店商品损溢情况。 | 需求 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 王龙、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-04-14 | 2022-04-30
|  |  |  | 测试 | 2022-05-01 | 2022-05-12
门店调拨 | 2022.4.26-2022.6.14 |  | 1、开发移动扫码调拨单申请及商品调拨功能； 2、调拨功能数据提供，强化商品店间调拨 3、提供调拨参考数据，强化门店间的商品调拨，减少退货 | 需求 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 王龙、罗昌 | 信息部、门店
|  |  |  | 开发 | 2022-05-01 | 2022-05-23
|  |  |  | 测试 | 2022-05-24 | 2022-06-14
供应链建设 | 2022.5.19-2022-6-27 |  | 1、新品提报申请，由供应商端线上进行申请，上传商品图片与基本信息，由采购审核，提升新品提交效率，提供各供应商新品提报率； | 需求 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 王龙、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-05-24 | 2022-06-18
|  |  |  | 测试 | 2022-06-19 | 2022-06-27
| 2022.6.13-2022.7.21 |  | 2、促销特价商品提报申请，促销由供应商线上申报，由业务部门审核，直接进入系统生成特价信息。简化采购制表工作量； | 需求 | 2022-06-13 | 2022-06-18
|  |  |  | 开发 | 2022-06-19 | 2022-07-08
|  |  |  | 测试 | 2022-07-09 | 2022-07-21
| 2022.7.4-2022.8.8 |  | 3、商品采购合同电子化，实现商品供应商、租赁供应商合同电子化，执行线上签约，将合同进行电子化管理，提升工作效率。 | 需求 | 2022-07-04 | 2022-07-08
|  |  |  | 开发 | 2022-07-09 | 2022-07-29
|  |  |  | 测试 | 2022-07-30 | 2022-08-08
| 2022.7.25-2022.9.2 |  | 4、商品资质管理，强化供应商资质与商品资质，针对供应商引进、商品引进，执行有效上传供应商证照与商品质检报告。 | 需求 | 2022-07-25 | 2022-07-29
|  |  |  | 开发 | 2022-08-01 | 2022-08-22
|  |  |  | 测试 | 2022-08-23 | 2022-09-02
电子廉政责任书 | 2022.8.17-2022.9.20 |  | 电子廉政责任书的系统电子化签订。 | 需求 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | 王龙、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-08-23 | 2022-09-06
|  |  |  | 测试 | 2022-09-07 | 2022-09-20
门店退货 | 2022.9.1-2022.9.30 |  | 门店退货申请，供应商红字控制，物流配送快速减库，实现快速退货。 | 需求 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 王龙、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-09-07 | 2022-09-21
|  |  |  | 测试 | 2022-09-22 | 2022-09-30
订货管理（自动补货） | 2022.2.8-2022.3.15 | 干货和冻品 | 加入自动补货、实现无人值守的系统自动提单，自动确认订单； | 需求 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 吴涵、罗昌 |  | 功能开发已完成，试用中
|  |  |  | 开发 | 2022-02-15 | 2022-02-28
|  |  |  | 测试 | 2022-03-01 | 2022-03-15
| 2022.3.4-2022.3.31 | 蔬菜、水果 |  | 需求 | 2022-03-04 | 2022-03-07
|  |  |  | 开发 | 2022-03-08 | 2022-03-21
|  |  |  | 测试 | 2022-03-21 | 2022-03-31
| 2022.6.1-2022.6.30 |  | 自动补货持续优化,优化促销、特陈等商品自动补货功能，减少人工订货率降至10%以内 | 需求 | 2022-06-01 | 2022-06-07
|  |  |  | 开发 | 2022-06-09 | 2022-06-20
|  |  |  | 测试 | 2022-06-21 | 2022-06-30
库存管理 | 2022.8.18-2022-9-16 |  | 1、强化营运管理中的商品保质期报表能力，加入商品生产日期管理，降低商品退货； 2、调拨功能数据提供，强化商品店间调拨 | 需求 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | 吴涵、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-08-23 | 2022-09-08
|  |  |  | 测试 | 2022-09-09 | 2022-09-16
报表系统化 | 2022.9.3-2022.10.15 |  | 实现离职率、入职率、培训成功率、薪酬分析报表等自动化； | 需求 | 2022-09-03 | 2022-09-08 | 吴涵、罗昌
|  |  |  | 开发 | 2022-09-09 | 2022-09-23
|  |  |  | 测试 | 2022-09-24 | 2022-10-15