4月库存优化工作报告

- 公司整体库存情况

1、常规商品库存

常规商品库存情况表

| 4月28日总库存金额 | 4月优化减少金额 | 平均库存周转天数 | 3月缺货率 | 4月缺货率 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5558亿元 | 2796.5万元 | 76天 | 1.3% | 1.6% | 0.3% |

- (1)总库存下降2796.5万元；

- (2)缺货率增加0.3%。

- 2、新订货方式及陈列要求调整分类情况

5-日化课

| 减少金额 | 退货金额 | 库存差异 | 库存周转天数 | 3月缺货率 | 4月缺货率 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1312万 | 671万 | 641万 | 124天降至105天 | 0.7% | 0.6% | -0.1% |

- 日化课总库存下降1312万元，除退货部分优化库存下降641万元；

- 库存周转天数减少19天；

- 缺货率降低0.1%。

4-非食课

| 减少金额 | 退货金额 | 库存差异 | 库存周转天数 | 3月缺货率 | 4月缺货率 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.6万 | 392万 | -198.4万 | 171天 | 0.9% | 1.1% | 0.2% |

- 非食课总库存增加198.4万；

- 缺货率增加0.2%。

3、原自动补货方式分类情况

3-食品课

| 减少金额 | 退货金额 | 库存差异 | 库存周转天数 | 3月缺货率 | 4月缺货率 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1291.3万 | 808.7万 | 482.5万 | 53天 | 1.8% | 2.4% | 0.6% |

- 食品课总库存下降482.5万元；

- 缺货率增加0.6%。

- 现状分析

通过以上数据分析，常规商品库存优化工作在过去一个月取得了初步成效，其中日化课效果显著，总库存、库存周转天数、缺货率与3月底对比均有所下降；但仍需关注其余两个课别的缺货率及库存周转天数。

- 存在的问题

- 、门店分类排面量按益田店调整较为缓慢，但此项工作不影响现方式的补货订单（现调整为库存小于等于4才开始补货），此项工作跟进即可。

- 、门店要求按分类进行返仓的工作较为缓慢，需营运跟进进度。此项工作影响门店后仓是否有库存，各门店应严格按库存优化小组要求，按分类进行组织返仓工作。

- 5月份的重点工作安排

- 库存优化工作涉及门店、物流，为不影响整个库存优化的工作进程，建议5月的工作重点围绕以下思路推进：

- 优化食品补货公式，从源头控制补货的数量及频率；物流保留AB分组，缓解物流拣货压力，提前优化食品库存。

- 继续推进日化课排面优化工作，针对每个分类调整完成后，通知门店开始组织返仓工作。

- 推进日化课商品进仓工作：(1)将日化课商品分析需做DC的供应商清单传采购洽谈；(2)物流根据清单规划拣货位。

- 推进日化课物流仓DC补货工作，重点保证与优化物流仓库库存合理。

- 推进日化课缺货商品的跟进工作，重点主抓共同缺货的商品。

- 重点关注门店的异常补货。

- 推进档期商品补货规划与管理。

- 推进特陈、端架陈列商品的规划与管理。

5月的工作重心仍然放在日化课，重点是返仓、进仓工作，库存优化小组通知的分类返仓门店严格执行，同时开通这个分类的商品进仓工作。以上内容，请汪总审阅。