## Sheet1
2024年信息技术部项目进度计划表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 主要责任人 | 阶段进展 | 阶段责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 协助人 | 现阶段完成情况
1 | 残次码申请 | 移动端残次码功能：针对商品临期、破损实现钉钉端残次码申请、审批、图片上传、退补申请、痕迹留存等功能模块。 | 王龙 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2023-12-29 | 2023-12-31
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳
|  |  |  | 功能开发 | 王龙
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-03-31
2 | 移动端加工单 | 实现店内各课别成本调拨转移，提升门店日常工作效率，实现成本调拨单系统化申请、审批等功能模块 | 罗昌 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-03-15 | 2024-03-30
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-04-01 | 2024-04-06
|  |  |  | 功能开发 | 罗昌
|  |  |  | 测试推广 | 吴林 |  | 2024-04-30
3 | 供应商送货预约 | 实现供应商自主送货预约，提供物流每日送货数据，便于人员安排与收货管理 | 刘正兴 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2023-12-05 | 2023-12-08
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2023-12-08 | 2023-12-15
|  |  |  | 功能开发 | 刘正兴
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-04-30
4 | 职员工号管理系统化 | 开发工号管理自动化分配体系，人员入职、异动、离职流程审批结束后，自动进行工号开通\关闭与权限分配，有效把控数据安全风险； | 吴林 | 功能开发 | 罗昌
|  |  |  | 测试推广 | 吴林 |  | 2024-04-30
5 | 品类管理系统 | 1、持续做好商品生命周期管理：优化系统逻辑，加快滞销品淘汰效率、和新品覆盖效率，根据采购部提出差异化保护商品外，自动化进行商品快速覆盖与淘汰机制，有效控制各业态分类SKU上线，提高采购品类与采购工作效率； | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 罗昌 石盈盈 叶艳
|  | 2、完善品类管理系统：对于现有品类管理系统进行优化，新增移动端系统管理模块，实现手机端进行品类管理与分析； | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 罗昌 石盈盈 叶艳
6 | 移动价签打印 | 通过购置便携式打印机设备或现场蓝牙打印机，结合功能定制化开发，实现员工可在现场进行价签打印操作 | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 |  | 2024-05-31 | 王昌科
7 | 费用报销 | 通过财务金蝶软件或自主开发+API接口模式，实现移动端费用报销申请、审批等功能 | 刘正兴 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-05-01 | 2024-05-10
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-05-13 | 2024-05-17
|  |  |  | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-05-20 | 2024-06-23
|  |  |  | 测试推广 |  | 2024-06-24 | 2024-06-30
8 | 新品资源池 | 鼓励供应商主动在供应链端提供新品，提供采购选品资源、价格对比等数据支撑 | 刘正兴 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-05-10 | 2024-05-20
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-05-21 | 2024-05-25
|  |  |  | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-05-27 | 2024-06-23
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-06-30
9 | 外租区对外招商系统 | 搭建对外招商功能，通过微信公众号发布门店铺位招商信息(图片、地址、合作条件等)，强化外租区招商能力； | 王龙 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-05-20 | 2024-05-31
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-06-01 | 2024-06-07
|  |  |  | 功能开发 | 王龙 | 2024-06-08 | 2024-06-23
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-06-30
10 | 贷款自动结算 | 实现供应商货款自动结算功能，提升供应商结算效率，减少人工成本； | 刘正兴 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-04-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-06-03 | 2024-06-07
|  |  |  | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-06-10 | 2024-10-13
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-10-31
11 | 生活广场供应商对账 | 完善红果生活广场百货结算数字化，结合电子合同条件，搭建系统结算单，推行电子结算单 | 王龙 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | 移动端前端页面已开发；
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-04-01 | 2024-04-06
|  |  |  | 功能开发 | 王龙 | 2024-04-08 | 2024-05-31
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-06-30
12 | 合力OMS订单中台 | 打造合力OMS订单中台，实现订单、库存同步化，将要货数据与订单数据在中台实现自动分配，有效提升订单准确率与配货满足率，提高工作效率 | 罗昌 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳
|  |  |  | 功能开发 | 罗昌 | 2024-04-01 | 2024-04-30
测试推广
13 | 非标合同管理 | 扩展电子合同的应用，实现非标准合同通过线上审批签署一体化，将合同统一线上管理； | 王龙 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-06-01 | 2024-06-10
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-06-11 | 2024-06-15
|  |  |  | 功能开发 | 王龙 | 2024-06-16 | 2024-06-30
测试推广
14 | 门店水费电费管理 | 实现门店电表电费线上管理，对门店电表进行统一管理，同时对所使用电费进行管理，避免出现漏收少收情况； | 刘正兴 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-04-01 | 2024-04-15
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-04-16 | 2024-04-20
|  |  |  | 功能开发 | 刘正兴 |  | 2024-05-26
测试推广
15 | 个税系统 | 利用系统来管理员工个税问题，可实现当月扣当月的个税。提升总部财务/人资部员工个税统计工作效率。 | 刘正兴 | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-04-01 | 2024-04-30
16 | 工资/绩效系统整合 | 节约服务器资源，员工不必在维护两个系统，使这个工资体系更加清晰。 | 刘正兴 | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-08-01 | 2024-08-31
17 | 生鲜物流富基升级接口对接 | 2024年6月生鲜物流搬仓后数据测试 2024年7月投入使用 实现生鲜物流富基升级接口对接，确保物流班仓后正常投入使用； | 罗昌 | 单据回写 | 罗昌 |  | 2024-05-31
|  |  |  | 数据测试 | 罗昌 | 2024-06-01 | 2024-06-30
18 | 微信/支付宝收银台 | 实现烟酒柜PC机WEB端收银 | 罗昌 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-08-01 | 2024-08-15
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-08-16 | 2024-09-05
|  |  |  | 功能开发 | 罗昌
|  |  |  | 测试推广 |  |  | 2024-12-31
19 | 视客为亲服务检查 | 开发视客为亲服务检查评分功能，由系统自动发起评分，实现视客为亲服务检查评分工作 智能化，流程化； | 王龙 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-02-25 | 2024-03-01 |  | 功能开发已完成，并于4月8日全门店上线使用；
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-03-01 | 2024-03-07
|  |  |  | 功能开发 | 王龙 | 2024-03-01 | 2024-03-18
|  |  |  | 测试推广 |  | 2024-03-18
20 | 薪资系统建设 | 根据公司规定的考核方案，调整红果生活广场/世贸城生活广场/湄潭生活广场三家生活广场的工资系统。 | 刘正兴 | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-03-01 | 2024-03-31
21 | 供应链特价申请 | 优化系统流程，化繁为简。提升供应商特价使用率，减少采购特价申请时间。 | 刘正兴 | 功能开发 | 刘正兴 | 2024-10-01 | 2024-10-31
22 | 招商合同外租区信息环比 | 外租区租金环比可对于外租区商铺租金的横向和纵向进行比对，横向比对同类型门店商铺租金，纵向对比去年同时期商铺租金 | 王龙 | 功能开发 | 王龙 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 石盈盈 叶艳
23 | 功能优化，系统运维 | 对系统进行功能优化，对系统技术用更加先进的技术，同时对系统底层代码进行更加规范化 | 王龙 |  | 王龙 | 2024-04-01 | 2024-12-31
24 | 团购系统 | 1.关闭百年客户档案维护,统一使用团购系统进行客户档案新增,修改,由团购系统将数据同步至百年 2.数据由团购系统进行展示,关闭百年数据展示,确保数据准确性; 3.即将到期账单,推送至对应团购经理进行收账 | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-03-01 | 6-31 | 石盈盈 叶艳 旷远东
25 | 企业文化平台 | 个人签到模块实现在线录音功能； | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 叶艳
26 | 供应商还款录入 | 完成供应商还款录入模块 | 胡鹏 | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-06-16 | 2024-06-30
27 | 设备管理 | 实现门店信息设备移动端统一管理，可对设备状态（闲置、维修、正常）进行实施维护 | 胡鹏 | 需求拟定 | 石盈盈 | 2024-07-01 | 2024-07-05
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-07-08 | 2024-07-12
|  |  |  | 功能开发 | 胡鹏 | 2024-07-15 | 2024-07-31
|  |  |  | 测试推广 | 王昌科 | 2024-08-01 | 2024-08-14
28 | 新dtc改造 | 实现无需人员下载数据，加载数据 | 吴林 | 需求拟定 | 吴林 | 2024-05-01
|  |  |  | 功能开发 | 罗昌 |  | 2024-12-31
29 | 数据差异预警 | 门店数据加载差异数据及时预警 | 吴林 | 需求拟定 | 吴林 | 2024-04-01 | 2024-04-15
|  |  |  | 前端开发 | 叶艳 | 2024-05-01 | 2024-05-15
|  |  |  | 功能开发 | 罗昌 | 2024-06-01 | 2024-07-31
30 | 生活广场餐饮商品自动建档和自动调拨流程 | （1）门店按新品流程发起，审批完成后系统自动生成新品单。 （2）门店超市手机发起调拨申请，审批通过后美食广场自动完成调拨。 | 旷远东 |  | 旷远东 | 2024-05-01 | 2024-07-31
31 | 跨境电商系统对接及订单流程 | （1）增加线上销售渠道，实现小程序订单管理。 （2）可实现线上线下可以结合，方便管理 | 旷远东 |  | 旷远东 | 2024-08-01 | 2024-11-30
32 | 生鲜物流WMS系统升级生鲜接口调试 | （1）WMS接口升级，取消DTC （2）WMS与ERP接口交换效率提升 （3）数据异常监控管理 | 旷远东 |  | 旷远东 | 2024-04-01 | 6-31
33 | 各节点数据库基础表表安全及备份 | 表级别备份,防止数据库或服务器出现病毒或硬盘损坏等情况下，可以快速通过新建数据库的方式恢复数据库 | 旷远东 |  | 旷远东 | 2024-03-01 | 2024-12-31
34 | 总部及门店网络设备备份 | 1、每个季度备份一次；2、网络有变动时及时备份。 | 王昌科 |  | 王昌科 | 2024-03-01 | 2024-12-31
35 | 钉钉人员信息的备份 | 每月1号备份一次 | 王昌科 |  | 王昌科 | 2024-03-01 | 2024-12-31
36 | 数据库的备份 | 每天检查数据库异地备份情况 | 王昌科 |  | 王昌科 | 2024-03-01 | 2024-12-31
37 | 网络整改 | 6月份优化网络结构，路由和策略分开，购买主路由器，防火墙只做出口。 | 王昌科 |  | 王昌科 | 2024-04-01 | 2024-06-30
38 | 信息安全 | 9月份，分批次建设，安装杀毒软件，优先保证总部、门店服务器。 | 王昌科 |  | 王昌科 | 2024-06-01 | 2024-09-30
39 | 百年ERP数据库平台切换 | 业务数据平台切换至Linux服务器运行提升数据库运行稳定性 数据层与业务成功能分开保证业务数据安全和提升业务成应用稳定性 | 罗红 |  | 罗红 | 2024-04-01 | 2024-12-31
40 | 异常数据预警功能 | 1、根据2024年降低门店库存、去门店仓库化工作、解决门店缺货、高库存、滞销等问题、针对门店即将缺货、高库存提前预警。 2、针对门店生鲜毛利低、损耗大问题；根据门店生鲜商品每日销售、毛利、损益、每月盘点等情况、在门店进行损益、盘点时对门店高损耗的商品进行预警 | 罗红 |  | 罗红 | 2024-07-01 | 2024-12-31
41 | 加强供应链数据功能 | 1、增加供应链端销售，促销等数据分析报表 2、针对现目前供应商对门店对锁档商品处理方式和退补数据不认可，增加门店锁档商品处理方式让供应商自行填报、让供应链参与门店经营 2、增加供应商数据手机端查询功能(如微信小程序) | 罗红 |  | 罗红 | 2024-03-01 | 2024-07-31
42 | 增强数据移动端 | 1、完成门店、总部使用频率高的报表改造 2、增加移动报表功能 | 罗红 |  | 罗红 | 2024-03-01 | 2024-08-31
43 | 前端页面优化 | 1、钉钉工作台移动端应用界面优化：盘点工具（大盘）、个人礼品卡上传、自费学习、扫码查询等； 2、合力超市名酒预约、供应链小程序； 3、供应链系统、订货系统。 | 叶艳 |  | 叶艳 | 2024-03-01 | 2024-12-31