## 进行中
工作计划完成进度表
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 责任人 | 协助人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 完成状态 | 备注
1 | 其他收入系统 （5.31） | 1、调整其他收入模块：将其他收入模块放至财务结算收入系统 | 刘正兴 |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0% | 进行中
|  | 2、项目设置：后台新增收入项目设置模块，由财务自行设置项目及其金蝶项目映射关系 | 刘正兴 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0% | 未开始
|  | 3、增加收入合计：（1）收银日合计（2）费用项目合计 | 刘正兴 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0% | 未开始
|  | 4、未支付收入待办推送：将未支付单据推送至发起人（单据超过1天），由发起人联系店长作废订单。每周推一次 | 刘正兴 |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0% | 未开始
|  | 5、传财务系统生成凭证 | 刘正兴 | 王龙 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 100% | 已完成
|  | 6、财务系统删除凭证机制：设置财务可对已传凭证进行删除，删除后重新检索系统数据，重新推送未传数据至金蝶 | 刘正兴 | 王龙 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0% | 未开始
|  | 7、团购赊销款需求调研 | 石盈盈 |  | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0% | 未开始
2 | 自动结算 （6.30） | 1、正式发布系统 | 刘正兴 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0% | 进行中
|  | 2、费用项目生成：完成每个费用的生成方式，包含文档说明； | 刘正兴 | 石盈盈 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 0% | 未开始
|  | 3、已勾费用同步：同步百年系统中的费用单收取信息 | 刘正兴 |  | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 0% | 未开始
|  | 4、供应商合同明细：出具供应商合同条件明细，可以在电子合同管理系统中 | 刘正兴 | 王龙 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 0% | 未开始
|  | 5、供应商自动结算设置：设置可以自动结算的供应商信息 | 刘正兴 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0% | 未开始
|  | 6、财务费用录入模块 | 刘正兴 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0% | 未开始
|  | 7、自动结算功能 | 刘正兴 |  | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 0% | 未开始
|  | 8、供应商结算往来查询 | 刘正兴 |  | 2025-05-17 | 2025-05-22 | 0% | 未开始
3 | 全员绩效考核 （3.31） | 实现月度绩效工资条签署； | 刘正兴 | 王龙 | 2025-03-15 | 2025-03-31 | 100% | 已完成
4 | 新品管理系统 （4.15） | 1、采购移动端管理：采购钉钉扫码填报、发起寻源、选品 | 刘正兴 | 叶艳、石盈盈 | 2025-04-02 | 4月5号 | 0% | 未开始
|  | 2、采购电脑端管理：采购电脑端寻源、选品 | 刘正兴 | 叶艳、石盈盈 | 2025-04-08 | 4月11号 | 0% | 未开始
|  | 3、供应商操作：供应商填报新品、查看填报记录、查看采购需求 | 刘正兴 | 叶艳、石盈盈 | 2025-04-12 | 4月13号 | 0% | 未开始
5 | 采购移动端特价申请/审批 （4.30） | 结合之前的商品特价申请与审批，与目前采购在移动端需求的功能进行系统功能开发 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-16 | 4月23号 | 0% | 未开始
6 | 移动端商品基础信息修改 （5.31） | 1、经营状态修改需求 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 0% | 未开始
|  | 2、流转途径修改需求 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0% | 未开始
|  | 3、商品基本信息修改需求 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 0% | 未开始
|  | 4、商品售价\供价调整需求 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0% | 未开始
7 | 招商系统 | 1、招商负责人档案维护 | 王龙 | 石盈盈 | 4月1号 | 4月1号 | 0% | 进行中
|  | 2、铺位信息管理：自动同步已租未租铺位 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 0% | 未开始
|  | 3、商铺空置率：根据核算规则计算商铺空置率，确保空置率正确 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 0% | 未开始
|  | 4、空铺提醒：将空铺信息推送至招商负责人，由招商负责人完善相关信息，确认是否发布至合力易租宝； | 王龙 | 胡鹏 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 0% | 未开始
|  | 5、终止合同提醒 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0% | 未开始
|  | 6、合同到期提醒 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0% | 未开始
|  | 7、合同保证金拆分：将保证金拆分为岗位责任金（800）、保证金 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0% | 未开始
|  | 8、保证金的核算：将保证金和租金账单一起推送，新签合同保证金优先核算在第一笔账单，续签合同由招商确认应收取保证金 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0% | 未开始
|  | 9、商户处罚录入（需求调研）：由招商负责录入商户信息，商户可在合力易租宝查询 | 王龙 | 石盈盈 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0% | 未开始
|  | 10、商户租金在线缴费 | 王龙 | 石盈盈 |  |  | 0% | 未开始
8 | 公司文件管理系统 （5.31） | 1、后台搭建 | 胡鹏 | 叶艳、石盈盈 | 4月2号 | 4月2号 | 0% | 未开始
|  | 2、文件上传、员工查阅、查阅记录查看 | 胡鹏 | 叶艳、石盈盈 | 4月3号 | 4月3号 | 0% | 未开始
|  | 3、文件查阅：查看历史文件；文件管理：管理员管理历史文件； | 胡鹏 | 叶艳、石盈盈 | 4月4号 | 4月4号 | 0% | 未开始
|  | 4、文件保密：对上传的文件添加水印,禁止转发, | 胡鹏 | 叶艳、石盈盈 | 4月5号 | 4月5号 | 0% | 未开始
|  | 5、钉钉禁止截图 | 胡鹏 | 叶艳、石盈盈 |  | 4月10号 | 0% | 未开始

## 费用项目文档
费用项目编码 | 费用项目名称 | 费用方式 | 收取方式 | 税率方式 | 税率 | 费用计算方式 | 是否和财务确认自动生成 | 完成时间 | 完成情况 | 费用生成方式文档
104 | 进货折扣 | 周期性费用 | 账扣 | 商品税率 | 0 | 按结款额计费用
105 | 促销基金 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 0 | 按结款额计费用
119 | 不退货奖励 | 周期性费用 | 账扣 | 商品税率 | 0 | 按结款额计费用
124 | 商品破损折扣 | 周期性费用 | 账扣 | 商品税率 | 0 | 按结款额计费用
125 | 配送服务费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 按结款额计费用
101 | 销售资源使用费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
102 | 销售成本保底 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
103 | 进货奖励 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 0 | 固定费用
106 | 供应链系统使用费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
110 | 特殊陈列资源使用费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
112 | 促销员管理费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
113 | 汇款手续费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
114 | 水费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 9 | 固定费用
115 | 电费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 13 | 固定费用
116 | 耗材费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 13 | 固定费用 | 是 | 3月15 | 已完成
118 | 促销员服务费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 0 | 固定费用
120 | 组合促销管理费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
126 | 商品展示服务费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
127 | 市场推广服务费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
128 | 到货违约金 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
129 | DM宣传服务费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
130 | 仓储服务费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用 | 是 | 3月15 | 已完成
131 | 违约金 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 0 | 固定费用
132 | 广告收入 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
133 | 整改门店支持费 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用
134 | 供应商保证金 | 一次性费用 | 账扣 | 固定税率 | 0 | 固定费用
136 | 商品邮递费 | 周期性费用 | 账扣 | 固定税率 | 6 | 固定费用 | 是 | 3月15 | 已完成